**Мероприятие:** заседание Думы Великого Новгорода

**Вопрос повестки:** отчет о реализации национальных проектов на территории городского округа Великий Новгород в 2020 году

**Докладчик:** Заместитель Главы администрации Великого Новгорода Павлова Ольга Сергеевна.

**Слайд 1**

**Доклад**

**Слайд 2**

7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал устанавливающий и утверждающий национальные проекты России Указ "[О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года](https://rg.ru/2018/05/08/president-ukaz204-site-dok.html)".

**Слайд 3**

На государственном уровне были разработаны и утверждены 12 национальных проектов по трем приоритетным направлениям:

Человеческий капитал;

Комфортная среда для жизни;

Экономический рост.

**Слайд 4**

Великий Новгород активно включился в работу по реализации проектов. Общая сумма финансовых средств, направленных на реализацию проекта за 2 года существенна и составляет 2 071,6 млн. рублей с учетом средств из различных источников. В текущем году город на реализацию проектов получил 1095,9 млн. рублей, в том числе 980,7 млн. руб. - федеральные средства, 76,6 млн. руб.– областные, 38,6 млн. руб. – средства бюджета Великого Новгорода.

Расходы в разрезе национальных проектов представлены на слайде.

Отдельно остановлюсь на каждом из них.

**Слайд 5**

В 2020 году участниками федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" стали 29 общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. На внедрение целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях выделено 66 177,8 тыс. рублей.

Закупку оборудования для всех учреждений осуществляла "Гимназия № 3", на которую были возложены полномочия на проведение единой централизованной закупки.

По состоянию на 01.12.2020 в школы поставлено:

58 интерактивных панелей, 29 МФУ, 870 ноутбуков для учеников, 58 ноутбуков для преподавателей.

Завершение поставки компьютерной техники (174 ноутбука) ожидается до конца текущего года.

В рамках проекта также предусмотрены средства для получения сотрудниками и педагогами дополнительного профессионального образования по вопросам внедрения и функционирования ЦОС. Повышение квалификации прошли 3 педагогических работника от каждого образовательно учреждения.

**Слайд 6**

По состоянию на 01.12.2020 освоение средств по реализации данного проекта с учетом полученной экономии по результатам аукционов составило в общей сумме 43 736,2 тыс. рублей. Отдельно по направлениям использование ресурсов представлено на слайде.

**Слайд 7**

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» осуществляется строительство трех детских садов по 190 мест каждый (ул. Я. Павлова, ул. Вересова, ул. Речная).

**Слайд 8**

Строительство объекта по ул. Речная,

По результатам закупки у единственного поставщика ООО «СБ» (г. Великий Новгород) 01.06.2020 был заключен муниципальный контракт на строительство объекта со сроком завершения работ 31.12.2020. Цена контракта составляет 141,18 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 39,03 млн. руб.; средства областного бюджета - 5,65 млн. руб., бюджета Великого Новгорода - 96,5 млн. руб.).

Заказчиком по объекту выступает «Детский сад № 81 «Солнышко».

Строительная готовность объекта по состоянию на 01.12.2020 составила 53,0%

На 01.12.2020 на строительстве было задействовано 9 единиц техники, 7 человек персонала ИТР и 45 человек рабочих.

Объект обеспечен материалами (отставания от графика выполнения работ по причине отсутствия материалов не выявлены).

Завершено асфальтирование территории сада.

**Слайд 9**

Строительство объекта по ул. Вересова

По результатам закупки между 29.05.2020 был заключен муниципальный контракт с ООО «ФИН ПАНЕЛЬ» (г. Санкт-Петербург) со сроком завершения работ 31.12.2020. Цена контракта составляет 107,33 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 47,94 млн. руб., из областного бюджета - 8,75 млн. руб., из городской бюджета - 50,64 млн. руб.

Заказчик по объекту - «Детский сад № 83».

Строительная готовность объекта по состоянию на 01.12.2020 составила 84,78 %.

На объекте задействовано 6 человек персонала ИТР, 45 человек рабочих.

Объект обеспечен материалами (отставание от графика выполнения работ по причине отсутствия материалов не выявлено).

**Слайд 10**

Строительство объекта поул. Якова Павлова,

По результатам закупки между 17.04.2020 был заключен муниципальный контракт с ООО «Новгородсельстрой» со сроком завершения работ – сентябрь 2020 года. Цена контракта составляет 100,87 млн. рублей.

Объект введен в эксплуатацию, получена лицензия на осуществление образовательной деятельности. Дети посещают детский сад. Работает 21 воспитатель.

**Слайд 11**

В рамках **НП Демография** реализуется федеральный проект «Спорт-норма жизни».

Целью этого проекта ставится увеличение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, в том числе вовлечение в подготовку и выполнение нормативов ГТО.

Проект реализуется по двум направлениям: подготовка спортивного резерва и развитие массового спорта.

По направлению подготовка спортивного резерва в текущем году финансируется «Спортивная школа олимпийского резерва № 4» по базовому олимпийскому виду спорта «Спортивная борьба».

Средства проекта в сумме 572,1 тыс. рублей направлены на:

тренировочные мероприятия — 300,5 тыс. рублей (г. Кисловодск, г. Сочи);

соревнования — 8,7 тыс. рублей (г. Санкт-Петербург);

приобретение инвентаря, оборудования и экипировки — 262,9 тыс. руб.

**Слайд 12**

В целях развития массового спорта в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на ул. Вересова.

По результатам торгов 31.03.2020 заключен муниципальный контракт ООО «Спецтехкомплект» со сроком завершения работ 30.10.2021. Цена контракта составляет 126,51 млн. рублей, в т.ч. в том числе обязательства 2020 года — 63 893,0 тыс. рублей; обязательства 2021 года – 62 620,0 тыс. руб.

Строительная готовность объекта на 01.12.2020 составляет 30,2 %.

Объект обеспечен материалами (отставания от графика выполнения работ по причине отсутствия материалов не выявлено).

**Слайд 13**

По состоянию на 01.12.2020 освоение средств в целом по реализации данного проекта с учетом полученной экономии по результатам аукционов составило в общей сумме 30 281,9 тыс. рублей. Отдельно по направлениям использование ресурсов представлено на слайде.

**Слайд 14**

В рамках реализации Федерального проекта «Дорожная сеть» на 2020 год был запланирован ремонт 43 участков автомобильных дорог общей протяженностью 37,2 км.

В 2020 году основные работы выполняют 7 подрядных организаций ООО «СитиКом», ООО «Строй-Капитал», ООО «АвтоСпецМеханика», ООО «Солид», АО «СМУ-57», ООО "Экосервис", ООО "Легионстрой".

Было заключено 10 (десять) контрактов, из них три контракта на ремонт 7 (семи) участков автомобильных дорог заключены за счет экономии денежных средств по результатам проведения конкурсных процедур.

**Слайд 15**

На осуществление указанных мероприятий выделено 462,27 млн. руб. в том числе средства федерального бюджета - 405,0 млн. рублей, областного бюджета - 56,69 млн. рублей, местного бюджета - 0,58 млн. рублей.

По состоянию на 01.12.2020 работы выполнены в полном объеме. Идет приемка объектов.

**Слайд 16**

В рамках НП «Жилье и городская среда» осуществлялась реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Работа велась по двум направлениям:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Великого Новгорода

и благоустройство общественных территорий Великого Новгорода.

Что касается дворовых территорий. В 2020 году мы планировали благоустроить 53 дворовые территории, общий объем финансирования составляет 68,74 млн. руб., из них 44,58 млн. руб. - средства федерального и областного бюджетов, средства бюджета Великого Новгорода - 12,77 млн. руб., средства собственников помещений - 11,4 млн. руб.

Основные работы выполняли 3 подрядные организации ООО «Строй-М», ООО «Строй-Капитал», ООО «МВК». По состоянию на 1 декабря текущего года все работы по благоустройству дворовых территорий, отремонтировано 35 тыс. кв. м. асфальтового покрытия.

**Слайд 17**

Что касается общественных территорий, то в планах 2020 года было продолжение работ по благоустройству 4 парков Юности, Веряжский, Луговой, парк 30 лет Октября и разработка ПСД на работы по благоустройству сквера Памяти.

Общий объем финансирования составил 56,25 млн. руб., из них 44,58 млн. руб. - средства федерального и областного бюджетов, средства бюджета Великого Новгорода - 11,67 млн. руб.

По состоянию на 01.12.2020 года:

Парк Луговой - подрядчиком выполнены работы по устройству фотозоны, устройству асфальтового покрытия детской площадки, устройству дорожек из асфальтового покрытия, выполнено мощение дорожек, выполнено устройство деревянной набережной, установлены детская и спортивная площадки. Выполнено 100 % от запланированных работ.

Парк Юности - подрядчиком выполнены работы по устройству резинового покрытия спортивной площадки, установлены уличные светильники, выполнены работы по укладке тротуарной плитки, выполнена большая часть работ по озеленению. Выполнено 100 % от запланированных работ.

Парк 30 лет Октября - установлены и подключены светильники, закуплено оборудование детской площадки, реализован план по обеспечению сохранности объектов культурного наследия к проекту устройства сети наружного освещения и пешеходных дорожек, выполнено асфальтирование пешеходных дорожек. Выполнено 95 % от запланированных работ. Осталось нанести резиновое покрытие и завершить ремонт памятника.

Парк Веряжский - подрядчиком выполняются общие подготовительные работы, выполнены подготовительные работы по устройству карманов для скамеек, выполнено озеленение, установлены МАФ.

 Выполнено 100 % от запланированных работ.

Сквер Памяти - разработана проектная документация на благоустройство.

Разработан и согласован с общественностью макет памятника жертвам политических репрессий. Выполнено 100 % от запланированных работ.

**Слайд 18**

По состоянию на 01.12.2020 года освоение денежных средств выделенных на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» составило 86,7 %. Сегодня можно говорить о 100 процентном освоении денежных средств.

**Слайд 19**

Также в рамках **НП «Жилье и городская среда»** реализуется федеральный проект «Жилье».

Целью этого проекта является увеличение объема жилищного строительства.

В рамках реализации федерального проекта осуществляется реконструкция автомобильной дороги Псковской ул., на участке от Речной ул. до мостового перехода р. Веряжа (с устройством бордюров, тротуаров, велодорожек с обеих сторон, ливневой канализации и наружного освещения).

По результатам торгов 05.03.2020 был заключен муниципальный контракт с ООО «ТрэкСервис» (г. Великий Новгород) со сроком завершения работ - декабрь 2020. Цена контракта составляет 224,8 млн. рублей.

Строительная готовность объекта по состоянию на 01.12.2020 составила 74,1 %.

Также в рамках строительства объекта был заключен договор на оказание услуг по выносу электрических сетей на сумму 32,67 млн. рублей. Сети вынесены, ведутся пусконаладочные работы.

**Слайд 20**

Информация об освоении денежных средств на строительстве объекта представлена на слайде.

**Слайд 21**

В современных условиях быстрыми темпами необходимо проводить модернизацию образовательной инфраструктуры. Для этих целей мы включились в реализацию федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика».

В июле 2020 года в 14 общеобразовательных учреждений было передано оборудование для модернизации локальных вычислительных сетей в пунктах проведения ГИА (ОГЭ), данное оборудование было приобретено министерством образования Новгородской области.

Для осуществления монтажа данного оборудования было выделено 11 767,9 тыс. рублей, в том числе 9 713,2 тыс. рублей из областного бюджета и 1 754,7 тыс. рублей - из бюджета Великого Новгорода).

Была проведена госэкспертиза ПСД на этот вид работ. На эти цели было направлено 340,0 тыс. рублей. В настоящее время в 7 ОУ ведутся монтажные и пуско-наладочные работы, в 1 ОУ - работы завершены, ведется приемка.

**Слайд 22**

До конца года работы планируется завершить.

Завершая свой доклад, хочу отметить, что, не смотря на пандемию и связанные с ней сложности, Великий Новгород не отказался от запланированных приоритетных направлений развития. По одним проектам работы в этом году шли на опережение, по другим удавалось работать, не сбавляя темпы.

Наши планы на 2021 год – продолжение работы по национальным проектам с целью социально – экономического развития Великого Новгорода, улучшения качества жизни горожан, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.