Отчет о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2017 годы
за 2016 год

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Наименование | Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Средства бюджета Великого Новгорода |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе | 1173,6 | 1173,6 | 0 | 0 | 74,6 | 74,6 | 1099,0 | 1099,0 | 0 | 0 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» | 150,6 | 150,6 | 0 | 0 | 74,6 | 74,6 | 76,0 | 76,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции» | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 |

Подготовлено:

И.О. председателя комитета муниципальной службы

Администрации Великого Новгорода								М.А. Азнаурова

Председатель комитета по работе с общественными

организациями и населением города

Администрации Великого Новгорода								О.С.Павлова

Согласовано в части финансового обеспечения:

Председатель комитета финансов

Администрации Великого Новгорода								Е.А. Медеева

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2017 годы
за2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» |  |  |  |
| 1.1. | Организация и прове-дениепрофессиональ-ной переподготовки, курсов повышения квалификации, семина-ров и иных форм обу-чения муниципальных служащих органов местного самоуправле-ния Великого Новго-рода, лиц, замещающих муниципальные дол-жности и должности служащих в органах местного самоуправле-ния Великого Новгорода | 2014-2017 | В течение отчетного периода по различным программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации обучено 24муниципальных служащих Администрации Великого Новгорода. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | 2014-2017 | В 2016 году имущественную поддержку получили 32социально ориентированные некоммерческие организации, из них 10 некоммерческих организаций арендовали объекты муниципальной собственности, общей площадью 1085 кв.м, 22 некоммерческим организациям объекты недвижимого муниципального имущества, общей площадью 4015,19 кв.м, были переданы в безвозмездное пользование. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.2. | Заключение соглашений о взаимодействии структурных подразделений Администрации Великого Новгорода с негосударственными некоммерческими организациями | 2014-2017 | В 2016 году заключено 40 соглашений о взаимодействии структурных подразделений Администрации Великого Новгорода с некоммерческими организациями. Соглашения о предоставлении субсидий из средств бюджета Великого Новгорода были подписаны по итогам городского конкурса в августе 2016 года с 6 организациями на общую сумму 1,0 млн.рублей. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.3. | Оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2014-2017 | Консультационная поддержка оказывалась социально ориентированным некоммерческим организациям сотрудниками структурных подразделений Администрации Великого Новгорода в течение отчетного периода в рамках реализации совместных мероприятий, проектов (программ), которые осуществлялись в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии структурных подразделений Администрации Великого Новгорода с некоммерческими организациями. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.4. | Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим социально значимые программы (проекты) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | 2014-2017 | Городской конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" был проведен в соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 21.06.2016 № 2897. Сбор заявок проходил с 24.06. по 14.07.2016 года. На конкурс поступило 16 заявок. В качестве победителей конкурсной комиссией были определены 6 проектов общественных организаций, с которыми затем были заключены соответствующие договора на получение субсидии из средств городского бюджета: НООО «НАН» с проектом «Шаг в будущее», сумма выделенной субсидии - 300 000 руб.; ОО «Новгородская областная Федерация велосипедного спорта» с проектом «Растим чемпионов: Великий Новгород – территория спорта», сумма выделенной субсидии - 300 000 руб.; НГОО ООО «Всероссийское общество инвалидов» с проектом «Разработка и практическая реализация обучающих курсов и семинаров для инвалидов Великого Новгорода по улучшению качества жизни в условиях экономического кризиса», сумма выделенной субсидии - 240 000 руб.; НООО ООО «Всероссийское общество инвалидов» с проектом «Слет – 2016»), сумма выделенной субсидии - 54 000 руб.; АНО «Жизнь» с проектом «Гуманизация общества – будущее общества», сумма выделенной субсидии - 54 000 руб.; НРОООО «Российский Красный Крест» с проектом «Команда быстрого реагирования», сумма выделенной субсидии - 53 000 руб. По итогам реализации проектов общественные организации отчитались о реализации проектов и об использовании средств субсидии в установленные сроки. Нарушений в использовании средств субсидии не установлено. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. Жалоб на ход и результаты проведения конкурса не поступало. |
| 2.5. | Информирование через средства массовой информации по вопросам взаимодействия Администрации Великого Новгорода и социально ориентированных некоммерческих организаций | 2014-2017 | В рамках реализации совместных проектов, социально ориентированным некоммерческим организациям оказывалась информационная поддержка. Информация о 24 мероприятиях размещалась на официальном портале Администрации Великого Новгорода, сайтах структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, в газете "Новгород",через отделы – центры по месту жительства и т.д. Также, в рамках развития информационной поддержки межсекторного взаимодействия и социального партнерства, на постоянной основе работает раздел «Общество – городу», который размещен на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы Администрации Великого Новгорода, обеспечивающей противодействие коррупции, и осущест-вление контроля за исполнением муници-пальных нормативных правовых актов | 2014-2017 | В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве о муниципальной службе и противодействии коррупции постановлением Администрации Великого Новгорода от 29.03.2016 № 1324 утвержден Порядок сообщения муниципальными служащими Администрации Великого Новгорода о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. С учетом внесенных изменений в структуру и штатное расписание Администрации Великого Новгорода постановлением Администрации Великого Новгорода от 09.03.2016 № 1008 утвержден Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации Великого Новгорода обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Внесены изменения в муниципальную программу Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления Великого Новгорода на 2014-2017 годы, План противодействия коррупции в Администрации Великого Новгорода на 2015-2016 годы, а также иные правовые акты Администрации Великого Новгорода по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции. Постановлением Администрации Великого Новгорода от 21.12. 2016 № 5926 утверждена муниципальная программа «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы (в которую входит подпрограмма «Противодействие коррупции»). | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода | 2014-2017 | Важным направлением работы является антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Антикоррупционная экспертиза осуществляется правовым управлением Администрации Великого Новгорода на постоянной основе в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 11.07.2014 N 3662 и Методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 96. В 2016 году антикоррупционная экспертиза была проведена в отношении 414 проектов нормативных правовых актов и 582ужепринятых нормативных правовых актовАдминистрации Великого Новгорода. В 18 проектах нормативных правовых актов и 12 принятых нормативных правовых актах Администрации Великого Новгорода были выявлены коррупциогенные факторы. Все выявленные коррупциогенные факторы были устранены. В целях обеспечения механизмов общественной экспертизы нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет публикуются проекты Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, а также проекты нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер.Принятые постановления и распоряжения Администрации Великого Новгорода, имеющие нормативный характер и затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина публикуются в газете "Новгород». | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3. | Осуществление мероприятий, направ-ленных на повышение эффективности меха-низмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и правил служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за нарушение | 2014-2017 | На сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет размещена Памятка муниципальному служащему о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе и порядок их урегулирования, а также иная информация по противодействию коррупции. С муниципальными служащими Администрации Великого Новгорода проводится разъяснительная работа и индивидуальные консультации по вопросам противодействия коррупции и соблюдения требований к служебному поведению. Комитетом муниципальной службы Администрации Великого Новгорода на постоянной основе проводится проверка достоверности персональных данных, документов об образовании, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и иных сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу. В целях осуществления контроля за своевременностью и достоверностью представляемых сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера комитетом муниципальной службы Администрации Великого Новгорода в адрес структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, руководителей муниципальных учреждений Великого Новгорода направлена необходимая информация с учетом изменений в законодательстве Российской Федерации по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, а также рекомендации по ее заполнению размещены на сайте Администрации Великого Новгорода. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.4. | Осуществление мероприятий, направ-ленных на совершенст-вованиефункциониро-вания межведомственного электронного взаимодействия органов исполнитель-ной власти и электронного взаимодействия указанных органов с гражданами и организациями в рамках предоставления муниципальных услуг | 2014-2017 | С целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия в рамках предоставления муниципальных услуг на рабочих местах в органах местного самоуправления Великого Новгорода установлена АИС МФЦ, проведено обучение соответствующих сотрудников. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.5. | Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок; мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности по размещению заказов и устранение выявленных коррупционных рисков | 2014-2017 | Муниципальные заказы размещаются в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В рамках реализации полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок установлены нарушения законодательства о контрактной системе, содержащие признаки административных правонарушений на сумму 86 тыс. рублей. Вынесено постановлений на сумму 53 тыс.рублей, сумма оплаченных штрафов составила 53 тыс.рублей. Акты всех контрольных мероприятий направлены в прокуратуру Великого Новгорода | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.6. | Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование контрольно-надзорных функций, которыми наделены структурные подразделения Администрации Великого Новгорода | 2014-2017 | Проведен анализ законодательства Российской Федерации в сфере осуществления муниципального контроля; предусмотренные законодательством полномочия органов местного самоуправления городского округа по осуществлению муниципального контроля отражены в положениях о структурных подразделениях, осуществляющих муниципальный контроль согласно направлениям своей деятельности; постановлениями Администрации Великого Новгорода утверждены соответствующие регламенты. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.7. | Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование финансового контроля за использованием средств бюджета Великого Новгорода | 2014-2017 | Мероприятия, направленные на совершенствование финансового контроля за использованием средств бюджета Великого Новгорода осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. В целях осуществления мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю контрольно-ревизионным управлением Администрации Великого Новгорода в 2016 году проведено 23 контрольных мероприятия в отношении муниципальных учреждений, предприятий Великого Новгорода. Общая сумма финансовых нарушений за отчетный период составила более 40 млн. рублей. По фактам выявленных нарушений руководителям объектов контроля направлены представления и предписания. Акты ревизий направлены руководителям структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, курирующим объекты контроля, для принятия мер, направленных на своевременное и полное устранение нарушений и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем. По результатам ревизий должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.8. | Анализ и организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2014-2017 | В целях совершенствования системы учета муниципального имущества комитетом по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода в течение 2016 года проводилась оперативная работа по поддержанию Реестра муниципального имущества в актуальном состоянии: обновлены сведения о стоимости имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям, сведения о правах на недвижимое имущество, была продолжена работа по проверкам использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение, в аренду и безвозмездное пользование. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.9. | Осуществление меро-приятий по обеспечению возможности оперативного представления гражданами и организациями инфор-мации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих посредством: функционирования «горячей» линии и (или) «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции; приема электронных сообщений на официальный сайт Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | 2014 | С целью обеспечения возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода на портале Администрации Великого Новгорода в сети Интернет предусмотрена возможность отправки электронных сообщений (через личный кабинет) в отдел по работе с обращениями граждан; кроме того, на портале создан раздел «Противодействие коррупции». | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.10. | Осуществление меро-приятий по повышению уровня информирован-ности населения о деятельности органов местного самоуправления и создание условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления | 2014-2017 | В течение 2016 года в рамках взаимодействия Администрации Великого Новгорода со средствами массовой информации продолжена деятельность по опубликованию выступленийофициальных представителей органов местного самоуправления. Информация о деятельности Администрации Великого Новгорода размещается на официальном сайте в сети Интернет. Для учета мнения населения в соответствии с законодательством проводятся публичные слушания; в течение отчетного периода было проведено 91публичных слушаний, на которых рассматривались проекты бюджета Великого Новгорода, проекты Правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий, проекты изменений в Устав Великого Новгорода, а также иные вопросы. Информация о проведении публичных слушаний размещается в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. Было проведено 376 собраний граждан, на которых рассматривались вопросы осуществления территориального общественного самоуправления, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода и другие вопросы. В целях обеспечения информированности населения о принимаемых нормативных правовых актах Администрации Великого Новгорода и возможности осуществления механизмов общественной экспертизы нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет публикуются проекты Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, а также в соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 11.12.2014 № 6468 "О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Великого Новгорода" проекты нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.11. | Осуществление меро-приятий, направленных на обеспечение эффек-тивноговзаимодейст-вия со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе в освещении мер по противодействию коррупции в Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждениях Великого Новгорода |  | Администрацией Великого Новгорода проводится постоянная работа по повышению уровня информированности населения о деятельности Администрации с использованием для этих целей возможности размещения соответствующей информации на сайте Администрации Великого Новгорода, в социальной сети "ВКонтакте", на странице Администрации Великого Новгорода в YouTube, в газете "Новгород. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |

Таблица  3.  Сведения  о  выполнении  сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальнойпрограммы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2017 годы
за 2016 год

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт | план на 1 января отчетного года |  | план на 31 декабря отчетного года | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Подпрограмма, в рамках которой оказываются (выполняются) муниципальные услуги (работы) муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия, в рамках которого оказываются (выполняются) муниципальные услуги (работы) муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программой не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица   4.Сведения   о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы Великого Новгорода«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2017 годы
за 2016 год

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Великого Новгорода, и иных работников органов местного самоуправления Великого Новгорода, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) | 15 | 10 | 10 |  |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку (ед.) | 32 | 32 | 32 |  |
| 2.2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку (ед.) | 2 | 3 | 6 |  |
| 2.3. | Увеличение количества соглашений о взаимодействии структурных подразделений Администрации Великого Новгорода с социально ориентированными некоммерческими организациями (ед.) | 49 | 51 | 40 | данный показатель изменился в связи с изменением порядка заключения соглашений, так как часть соглашений заключается с комитетом по работе с общественными организациями и населением города, что оптимизирует процесс сотрудничества с Администрацией Великого Новгорода сразу по нескольким направлениям деятельности, что снижает общее количество соглашений. |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество принятых муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции (ед.) | 7 | 7 | 18 | Вследствие изменения законодательства о противодействии коррупции и постоянного мониторинга вносимых изменений в отчетном году принято количество нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, превышающее установленный план |
| 3.2. | Доля устраненных коррупциогенных факторов в проектах муниципальных правовых актов (муниципальных правовых актах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3. | Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения, и понесших ответственность за нарушение (%) | 3 | 3 | 2 |  |
| 3.4. | Доля поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений прокуратуры за отчетный период (%) | 1 | 0 | 0 |  |
| 3.6. | Увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействия коррупции (ед.) | 5 | 7 | 7 |  |
| 3.7. | Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (%) | 0 | 0 | 0 |  |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2017 годы

за 2016 год

| Муниципальная программа | Ответственный исполнитель | Степень достижения плановых значений целевых показателей (СПмп) | Степень реализации мероприятий (СМмп) | Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов (СРмп) | Эффективность использования средств (ЭСмп) | Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Совершенствование системы местного самоуправления Великого Новгорода на 2014-2016 годы | Комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода |  |  |  |  | 0,98 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» | Комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» | Комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода; отдел пресс-центр Администрации Великого Новгорода | 0,93 | 1 | 1 | 1 | 0,93 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции» | Правовое управление Администрации Великого Новгорода; Комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Расчеты оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2017 годы

за 2016 год

Подпрограмма

«Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления»

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя подпрограммы:

СПi = Пфакт/Пплан; где

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

Пфакт – фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

Пплан – плановое значение i-го целевого показателя.

СП1 = Пфакт/Пплан = 10/10= 1

2. Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп=Мв/М, где

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;

Мв – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СМмп=1/1 = 1

3.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

СРмп= Рфакт/Рплан, где

СРмп– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной подпрограммы;

Рфакт– фактические расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году;

Рплан– плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году.

СРмп= Рфакт/Рплан=150,6/150,6 = 1

4.Эффективность использования средств на реализацию мероприятий подпрограммы:

Эсмп= СМмп/СРмп, где

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;

СРмп – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной подпрограммы;

Эсмп= СМмп/СРмп= 1/1 = 1

5. Эффективность реализации подпрограммы :

Эмп = СПмп х Эсмп, где

Эмп – эффективность реализации муниципальной подпрограммы;

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной подпрограмме;

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;

Эмп = СПмп х Эсмп= 1 х 1 = 1

Подпрограмма

«Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода»

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя подпрограммы:

СПi = Пфакт/Пплан; где

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

Пфакт – фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

Пплан – плановое значение i-го целевого показателя.

СП1 = Пфакт/Пплан = 32/32 = 1

СП2 = Пфакт/Пплан = 6/3 = 1

СП3 = Пфакт/Пплан = 40/51 = 0,78

2. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СПмп =∑ni=1СПi/n, где

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальнойподподпрограмме;

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

n – количество целевых показателей муниципальной подпрограммы ;

СПмп =∑ni=1СПi/n= 2,78/3 = 0,93

3. Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп=Мв/М, где

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;

Мв – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СМмп= 5/5 = 1

4.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

СРмп= Рфакт/Рплан, где

СРмп– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной подпрограммы;

Рфакт– фактические расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году;

Рплан– плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году.

СРмп= Рфакт/Рплан= 1000,0/1000,0 =1

5.Эффективность использования средств на реализацию мероприятий подпрограммы:

Эсмп= СМмп/СРмп, где

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;

СРмп – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной подпрограммы;

Эсмп= СМмп/СРмп= 1/1 = 1

6. Эффективность реализации подпрограммы :

Эмп = СПмп х Эсмп, где

Эмп – эффективность реализации муниципальной подпрограммы;

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной подпрограмме;

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;

Эмп = СПмп х Эсмп= 0,93/1 = 0,93

Подпрограмма «Противодействие коррупции»

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя подпрограммы:

СПi = Пфакт/Пплан; где

СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

Пплан - плановое значение i-го целевого показателя.

При превышении фактического значения целевого показателя в отчетном периоде над плановым значением степень достижения планового значения целевого показателя СПi принимается равной 1.

СП1 = Пфакт/Пплан = 18/7 = 1

СП2 = Пфакт/Пплан = 100/100 = 1

СП3 = Пплан /Пфакт = 3/2 = 1

СП5 = Пфакт/Пплан = 7/7 =1

2. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом:

СПмп =∑ni=1СПi/n, где

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

n – количество целевых показателей муниципальной программы;

СПмп =∑ni=1СПi/n= 4/4 = 1

3. Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп=Мв/М, где

СМмп – степень реализации мероприятий подпрограммы;

Мв – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятия, предусмотренные по сроку выполнения 2014 год, выполнены в полном объеме.

СМмп =11/11 = 1

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

СРмп= Рфакт/Рплан, где

СРмп– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Рфакт– фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рплан– плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Средства на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрены, степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию подпрограммы принимается равной 1.

СРмп=Рфакт/Рплан= 23/23=1

5. Эффективность использования средств на реализацию мероприятий подпрограммы:

Эсмп= СМмп/СРмп, где

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

СРмп – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Эсмп= СМмп/СРмп= 1/1= 1

6. Эффективность реализации подпрограммы :

Эмп = СПмп х Эсмп, где

Эмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе;

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Эмп = СПмп х Эсмп= 1 х 1 = 1

Расчеты оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2017 годы

за 2016 год

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРпп - оценка эффективности реализации подпрограммы;

N - количество подпрограмм.

ЭРмп = (1+0,93+1)/3=0,98

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2017 годы за 2016 год

Муниципальная программа Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2017 годысостоит из трех программ: «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления», «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода», «Противодействие коррупции».

1. Подпрограммой «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» установлен 1 показатель:

Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Великого Новгорода, и иных работников органов местного самоуправления Великого Новгорода, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, (%).

Данный показатель в ходе выполнения мероприятий подпрограммы является достигнутым: плановое значение  10, фактическое (10).

Данной подпрограммой на выполнение мероприятий запланировано на 2016 год 150,6 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

2. Подпрограммой «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» установлены 3 показателя:

1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку (ед.) – показатель 1;

2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку (ед.) – показатель 2;

3. Увеличение количества соглашений о взаимодействии структурных подразделений Администрации Великого Новгорода с социально ориентированными некоммерческими организациями (ед.) – показатель 3.

Показатель 1 – достигнут (плановое значение - 32, фактическое значение - 32).

Показатель 2 – достигнут (плановое значение - 3, фактическое значение - 6).

Показатель 3 – достигнут (плановое значение - 51, фактическое значение - 40).

Данной подпрограммой на выполнение мероприятий запланировано на 2016 год 1000,0 руб., средства освоены в полном объеме.

3. Подпрограммой «Противодействие коррупции» установлено 6 показателей:

1. Количество принятых муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции (ед.) – показатель 1;
2. Доля устраненных коррупциогенных факторов в проектах муниципальных правовых актов (муниципальных правовых актах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов (%) – показатель 2;

3. Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения, и понесших ответственность за нарушение (%) – показатель 3;

4. Доля поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений прокуратуры за отчетный период (%) – показатель 5;

5. Увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействия коррупции (ед.) – показатель 6;

6. Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (%) – показатель 7.

Показатель 1 является достигнутым: плановое значение - 7, фактическое – 18.

Показатель 2 является достигнутым: плановое значение – 100, фактическое – 100.

Показатель 3 является достигнутым: плановое значение - 3, фактическое – 2.

Показатель 4 является достигнутым: плановое значение – 0, фактическое – 0.

Показатель 5 является достигнутым (недостигнутым): плановое значение – 7, фактическое - 7.

Показатель 6 является достигнутым: плановое значение – 0, фактическое – 0.

В целом муниципальной программой на реализацию мероприятий на 2016 год запланировано 1173,6 тыс. руб., освоено– 1173,6 тыс. руб.